## Sheet1
| Thời gian thực hiện (ngày) | Bắt đầu | Kết thúc | time axis 2021-04-12 to 2021-06-03
Lập kế hoạch dự án | 9 | 2021-04-12 | 2021-04-20
Xác định yêu cầu dự án | 8 | 2021-04-21 | 2021-04-28
Tài liệu yêu cầu người dùng | 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22
Tài liệu yêu cầu hệ thống | 4 | 2021-04-23 | 2021-04-26
Kiểm định lại chất lượng | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28
Phân tích thiết kế | 15 | 2021-04-29 | 2021-05-13
Tài liệu phân tích hệ thống | 6 | 2021-04-29 | 2021-05-04
Tài liệu thiết kế hệ thống | 6 | 2021-05-05 | 2021-05-10
Kế hoạch cuối cùng | 1 | 2021-05-11 | 2021-05-11
Đề xuất thực hiện | 1 | 2021-05-12 | 2021-05-12
Kiểm định lại chất lượng | 1 | 2021-05-13 | 2021-05-13
Hiện thực các chức năng | 13 | 2021-05-14 | 2021-05-26
Xây dựng CSDL | 2 | 2021-05-14 | 2021-05-15
Xây dựng giao diện | 3 | 2021-05-16 | 2021-05-18
Xây dựng hệ thống đăng nhập | 1 | 2021-05-19 | 2021-05-19
Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên | 2 | 2021-05-20 | 2021-05-21
Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng | 2 | 2021-05-22 | 2021-05-23
Xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25
Tài liệu sử dụng | 1 | 2021-05-26 | 2021-05-26
Tích hợp và Kiểm thử | 6 | 2021-05-27 | 2021-06-01
Kế hoạch kiểm thử | 1 | 2021-05-27 | 2021-05-27
Kiểm tra các chức năng | 4 | 2021-05-28 | 2021-05-31
Báo cáo kiểm thử | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-01
Tài liệu kết thúc dự án | 1 | 2021-06-02 | 2021-06-02
Cài đặt và triển khai | 1 | 2021-06-03 | 2021-06-03